## Calendario
| ETAPA 1 |  |  | ETAPA 2 | [5 empty] | ETAPA 3
| Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 |  | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17
Electronica
Selección de dispositivos elctromecanicos
Selección de drives
Selección de fuente de alimentación
Elaboración de diseño elctronico
Elaboración de lista de materiales
Implementación de fuente de alimentación
Prueba de fuente de alimentación
Implementación de drives y componentes electromecanicos
Prueba de drives y elementos electromecanicos
Diseño para PCB
Elaboración de PCB
Implementación en PCB
Prueba en PCB
Investigar movimiento impresoras 3D
Seleccion de motores
Elaboracion del modelo mecanico
Busqueda de material para elaborar carcasa
Tomar cursos de soldadura/
laboratorios asi como pedir informe
Hacer boceto a papel de la carcasa
base del robot
Investigar tecnicas de manufacturación y prototipado
Elaboración de primer prototipo
Prueba de prototipo
Manufacturación de chasis
Manufacturación de mecanismos
Investigar programacion para motores
Determinar el protocolo de comunicacion
a utilizar
Estudiar el comportamiento de
la tableta
Diseñar flowchart del programa
Diseñar y probar programa en C
Pruebas de software
Patches, actualizaciones y mejoras
Plantear dudas, preguntas del proyecto
asi como tambien especificaciones
Revisar lista de requisitos con personal de resideo
Preparar la presentacion para Resideo
Finalizar lista del material
Buscar proveedores locales y virtuales
Asesorias con profes de cada area
Retroalimentacion de cada prueba
Pruebas integrales
Testing minusioso del robot

## Detalle Módulos
Etapa | Módulo | Nombre del módulo | Contenido académico | Horas | Materias y Maestros
Definición del problema y metas | Mod 1: | Elementos de Máquinas I : Engranes | Geometría del diente y acción entre dientes. Trenes de engranes ordinarios y planetarios. Fuerzas en engranes rectos, helicoidales, cónicos y sinfín-corona. Esfuerzos en engranes rectos y helicoidales. | 10.5 | M2029 Manuel Valencia | MV
| Mod 2: | Entendiendo requerimientos del cliente | Introducción a los sistemas embebidos Metodologías formales de especificación y documentación Identificación del problema o situación Búsqueda de información del problema o situación | 9 | TE3059 Alfonso_Ávila | AA
| Mod 3: | Arquitecturas de Hardware para la industria | Los procesadores y hardware embebido Arquitectura de microcontroladores y microprocesadores. Conjunto de instrucciones del microcontrolador Programación del microcontrolador y herramientas de desarrollo | 15 | TE2023 Rodolfo Castello | RC
| Mod 4: | Protocolos y topologías industriales | Modelos, protocolos, topologías, planeación,medios de transmisión de redes,cableado estructurado y equipamiento de interconexión Arquitectura de un controlador lógico programable (PLC), programación,y jerarquía de las redes de comunicación industrial Aplicación de herramientas y simuladores Controlador Lógico Programable (PLC) Sistemas embebidos en red | 12 | MR2009 Camilo_Lozoya | CL
| Mod 5: | Modelación matemática | Introducción al control de procesos por computadora Representación matemática del proceso de muestreo Equivalentes discretos de sistemas continuos | 15 | MR2007 Carlos_Santillán | CS
| Mod 6: | Fuentes de alimentación | Teoría de fuentes lineales y conmutadas | 6 | TE2034 Ernesto Arzabala / Cecilia González | EA
| Mod 7: | Elementos de Máquinas II : Cojinetes de rodamiento y bandas | Cojinetes de rodamiento Rodamientos de bolas Rodamientos cilíndricos Bandas Geometría y configuraciones de bandas Bandas planas Bandas en "V" | 7.5 | M2029 Manuel Valencia | MV
| Mod 8: | Introducción al desarrollo de Software en Resideo | Introducción a los sistemas embebidos Metodologías de desarrollo de software. Proceso de desarrollo de software Herramientas principales |  | Resideo | R
| Etapa 2: Definición del sistema: diseño de alto y bajo nivel |  | 75
Definición del sistema: Alto y bajo nivel | Mod 9: | Análisis de falla mecánica | Criterios de falla bajo carga estática Criterios para materiales dúctiles: von Mises, esfuerzo cortante máximo. Criterios para materiales frágiles: Coulomb-Mohr, Mohr modificado, esfuerzo normal máximo. Criterios de falla bajo carga dinámica (fatiga) Introducción al fenómeno de fatiga Cargas completamente reversibles y no reversibles. Criterios de falla a fatiga: Goodman modificado, Gerber, ASME elíptico, Soderberg. Diseño de ejes Diseño de ejes para cargas estáticas. Diseño de ejes para cargas fluctuantes | 10.5 | M2029 Manuel Valencia | MV
| Mod 10: | Interfaces y periféricos | Operación de los contadores/temporizadores internos Interrupciones Puertos para la comunicación serial síncrona y asíncrona Periféricos integrados de microcontrolador seleccionado | 18 | TE2023 Rodolfo Castelló | RC
| Mod 11: | Desarrollo de software | Metodologías formales de especificación y documentación Lenguajes y herramientas de software para desarrollo y verificación de sistemas embebidos Respuesta en tiempo real y sistemas operativos de tiempo real Sistemas embebidos en red. | 16.5 | TE3059 Alfonso_Ávila | AA
| Mod 12: | Internet de las cosas aplicado en la industria | Redes de campo sensor-actuador Redes de proceso y control Redes de ethernet industrial Redes de campo:sensor-actuador Redes de proceso Redes de Ethernet Industrial | 12 | MR2009 Camilo_Lozoya | CL
| Mod 13: | Sistemas discretos | Análisis de estabilidad de sistemas discretos Equivalentes discretos de la ecuación de control PID analógica. | 15 | MR2007 Carlos_Santillán | CS
| Mod 14: | Circuitos de acondicionamiento | Teoría de acondicionamiento de señal utilizando op amps. Teoría de amplificadores operacionales. Amplificadores de instrumentación y filtros. Los alumnos construirán un circuito para acondicionar ( puente wheastone, amplificador de instrumentación) la señal de sensores resistivos ( RTD, Terminator , foto resistencia). Los alumnos construirán circuitos con filtros. Un filtro pasabajas (anti-aliasing) y un filtro pasa-banda. Demostraran el funcionamiento. | 9 | TE2034 Ernesto Arzabala / Cecilia González | EA
| Mod 15: | Interface de señales | Teoría de optoaopladores, ADC , amplificadores de aislamiento. Prácticas donde construyan un circuito de interfaz de señales tipo PLC (24 VDC) a señales de uC ( TTL 5 VDC) | 3 | TE2034 Ernesto Arzabala / Cecilia González | EA
| Etapa 3: Implementación, integración, verificación, validación y cierre |  | 84
Implementación, integración, verificación, validación y cierre | Mod 16: | Control de motores y actuadores de DC y AC | Teoría de control de motores de DC, puente H con transistores MOSFET. Teoría de control de motores de AC. Construir un circuito de control de fase. | 6 | TE2034 Ernesto Arzabala / Cecilia González | EA
| Mod 17: | Interfases hombre - máquina | Proyecto de Redes Industriales | 18 | MR2019 Camilo_Lozoya | CL
| Mod 18: | Integración hardware y software | Respuesta en tiempo real y sistemas operativos de tiempo real Optimizaciones en hardware y software para satisfacer respuesta en tiempo real Sistemas embebidos en red | 15 | TE3059 Alfonso_Ávila | AA
| Mod 19: | Plan de pruebas | Codificación en base a especificación de diseño Definición y tipos de pruebas Montajes y herramientas para realizar pruebas Planes, ejecución y documentación de pruebas | 6 | TE3059 Alfonso_Ávila | AA
| Mod 20: | Diseño de controladores digitales | Identificación de sistemas en tiempo discreto Diseño de controladores digitales | 15 | MR2007 Carlos_Santillán | CS
| Mod 21: |  | 60
|  |  | Horas Totales | 219
| M2029 | Diseño y desarrollo de máquinas | Manuel Valencia
| TE2023 | Microcontroladores | Rodolfo Castello
| TE2034 | Laboratorio Integral de Electrónica | Ernesto Arzabala / Cecilia González
| TE3059 | Sistemas Embebidos | Alfonso Ávila
| MR2007 | Control Computarizado | Carlos Sntillán
| MR2009 | Redes industriales | Camilo Lozoya
| MR2019 | Proyecto de redes industriales | Camilo Lozoya

## Evaluación Módulos
Actividad 2. Porcentaje de Módulos
Con esta actividad podrán otorgar a los módulos un peso que les permita asignar el 50% de la calificación a la materia, en relación a la importancia y la cantidad de contenidos que se desarrollan en los módulos.
Sigue las indicaciones que se muestran en cada columna
| a. Revisa la Actividad 1 y escribe en esta columna los Módulos que declaraste en cada materia, en la columna de Evaluación de desempeños. | b. Asigna un porcentaje para cada módulo, de acuerdo a la importancia de los contenidos. | Esta calificación la otorga cada profesor de acuerdo a los aprendizajes de los alumnos en su módulo. * La calificación es individual y se otorga en la pestaña de Calificaciones alumnos. | Es la suma de las calificaciones de cada módulo multiplicado por su ponderación. Ej: Materia 1 (87*20%)+(93*30%)= 45.3 * Esto se deberá hacer para cada alumno en la pestaña de Calificaciones alumnos.
Materia de la que se extrajeron contenidos para el módulo | Módulos que desarrollan contenidos de la materia | Ponderación de Módulos para cada materia | Calificación Módulo | Calificación del 50% Materia | Módulos | Calificación Módulo
M2029 Diseño y desarrollo de máquinas | M1 | 0.175% | Las calificaciones se capturan y trabajan de forma individual para cada alumno. Esto se puedes hacer en una hoja como la que se muestra en la pestaña "6. Ejemplo Calificaciones alumnos" |  | M1
| M7 | 0.125% |  |  | M2
| M9 | 0.2% |  |  | M3
MR2007 Control computarizado | M5 | 0.125% |  |  | M4
| M13 | 0.125% |  |  | M5
| M20 | 0.25% |  |  | M6
MR2009 Redes industriales | M4 | 0.1% |  |  | M7
| M12 | 0.25% |  |  | M8
| M17 | 0.15% |  |  | M9
MR2019 Proyecto de redes industriales | M4 | 0.1% |  |  | M10
| M12 | 0.25% |  |  | M11
| M17 | 0.15% |  |  | M12
TE2023 Microcontroladores | M3 | 0.25%
| M10 | 0.25%
TE2034 Laboratorio integral de electrónica | M6 | 0.1%
| M14 | 0.1%
| M15 | 0.1%
| M16 | 0.2%
TE3059 Sistemas embebidos | M2 | 0.1%
| M11 | 0.15%
| M18 | 0.1%
| M19 | 0.15%

## Evaluación Competencias
Actividad 3. Niveles de dominio
Esta actividad permitirá comprender que los niveles de dominio parten de las subcompetencias y buscan clarificar lo que se espera lograr en el alumno
Actividad 3: Niveles de Dominio |  |  |  | Actividad 2: Porcentaje de Evidencias.
1. Enlista las subcompetencias definidas | .2.Describe en cada nivel el desempeño que se espera que el alumno logre. |  |  | 1. Revisa la Actividad 1 y escribe en esta columna las Evidencias que declaraste en la columna de Evaluación de contenidos. | 2. Asigna un porcentaje para cada Evidencia, de acuerdo a la importancia e impacto de las subcompetencias que se desarrollan en el alumno.
Subcompetencias que se desarrollan en los Módulos y en el Reto | Niveles de dominio |  |  | Evidencias de desarrollo de las subcompetencias en el Reto | Ponderación evidencias
| A | B | C
| 0 a 69 | 70 a 89 | 90 a 100
D1.1 Satisface las necesidades del cliente con base en el análisis de los requerimientos y restricciones de la problemática. | El alumno identifica (parcial o incorrectamente) las necesidades del cliente devenidas del problema real que se le plantea o establece pobremente los requerimientos de un diseño que solucionará dicho problema, y para ello utiliza de forma incorrecta (o no utiliza) herramientas de: planeación, obtención de información, análisis e interpretación de datos y presentación tanto oral como escrita. El estudiante obtiene un documento con la aprobación del cliente y los profesores después de un proceso de retrabajo posterior a la presentación de su anteproyecto. | El alumno identifica las necesidades del cliente devenidas del problema real que se le plantea y establece los requerimientos de un diseño que solucionará dicho problema, para ello utiliza de forma parcial herramientas de: planeación, obtención de información, análisis e interpretación de datos y presentación tanto oral como escrita. El estudiante obtiene un documento con la aprobación del cliente y los profesores. | El alumno identifica las necesidades del cliente devenidas del problema real que se le plantea y establece los requerimientos de un diseño que solucionará dicho problema, para ello utiliza herramientas de: planeación, obtención de información, análisis e interpretación de datos y presentación tanto oral como escrita. El estudiante obtiene un documento con la aprobación del cliente y los profesores. | Propuesta de trabajo y requerimientos (individual ) | 5%
D1.2 Genera alternativas de solución que mejoran la productividad, con base en los parámetros definidos en los proyectos. | El alumno genera menos de 3 alternativas de solución y un plan de pruebas que mejoran la productividad, con base en los parámetros definidos en los proyectos. | El alumno genera al menos 3 alternativas de solución y un plan de pruebas que mejoran la productividad, con base en algunos de los parámetros definidos en los proyectos. | El alumno genera al menos 3 alternativas de solución y un plan de pruebas que mejoran la productividad, con base en los parámetros definidos en los proyectos. | Propuesta de diseños (individual) | 5%
D2.1 Selecciona los componentes de diseños mecatrónicos con base en normas técnicas y requerimientos definidos en los proyectos. | El alumno hace una selección de los componentes de diseño mecatrónicos, precedida por una deficiente definición de cualquiera de los criterios o demuestra parcialmente mediante un prototipo, que el producto final cumplirá con las normas técnicas y requerimientos definidos en los proyectos. | El alumno hace una selección de los componentes de diseño mecatrónicos, precedida por una adecuada definición de todos los criterios, con una valoración deficiente de los mismos y demuestra mediante un prototipo, que el producto final cumplirá con las normas técnicas y requerimientos definidos en los proyectos. | El alumno hace una selección de los componentes de diseño mecatrónicos, precedida por la definición y valoración adecuada de criterios y demuestra mediante un prototipo, que el producto final cumplirá con las normas técnicas y requerimientos definidos en los proyectos. | Propuesta de prototipos (individual) | 5%
D2.2 Diseña un sistema mecatrónico (que satisface un protocolo de pruebas), integrando componentes de software y hardware. | El alumno integra componentes de software y hardware que dan como resultado un prototipo funcional que cumple de forma parcial con la factibilidad y los resultados satisfactorios de pruebas. Lo anterior se soporta por: un reporte técnico, presentación y carta de aprobación otorgada por el cliente. | El alumno integra componentes de software y hardware que dan como resultado un prototipo funcional que cumple de forma parcial con la factibilidad o los resultados satisfactorios de pruebas. Lo anterior se soporta por: un reporte técnico, presentación y carta de aprobación otorgada por el cliente. | El alumno integra componentes de software y hardware que dan como resultado un prototipo funcional resultado de un ejercicio que considera la factibilidad y los resultados satisfactorios de pruebas. Lo anterior se soporta por: un reporte técnico, presentación y carta de aprobación otorgada por el cliente. | Reporte técnico (individual) | 5%
T1.1 Comunica de forma oral mensajes relevantes, suficientes, adecuados y precisos al público al que se dirige. | Logra captar y mantener la atención intermitentemente; muestra algunas contradicciones entre su lenguaje verbal y no verbal; la presentación no es fluida; los medios de apoyo ayudan a la audiencia a ubicarse en el discurso; las respuestas apoyan su presentación. | Resulta convincente;modula su lenguaje no verbal para enfatizar las claves de su discurso; presenta con claridad la estructura del contenido; comunica con mayor facilidad las claves debido a los medios utilizados; utiliza las preguntas para interesar a la audiencia. | Hace presentaciones interesantes y convincentes; El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal; sus presentaciones están debidamente preparadas; hace visualizar sus ideas a través de medios de apoyo; responde a las preguntas con soltura y acierto. | Presentación de propuesta de trabajo y requerimientos | 1.5%
|  |  |  | Presentación de diseños y prototipos | 2.5%
|  |  |  | Presentación final | 3.5%
T1.2 Comunica de forma escrita mensajes coherentes, con cohesión y adecuados al público al que se dirige. | Alarga el texto con repeticiones innecesarias o divaga; El escrito es desordenado aunque las ideas se comprenden y están aisladas; Comete faltas de ortografía; Usa incorrectamente los términos propios de la materia que trata; Abusa de los recursos de forma que dificulta la comprensión. | Se ciñe al tema sin incluir disgresiones; Presenta los diferentes aspectos del tema en un orden lógico; El escrito es correcto tanto ortográficamente como sintácticamente; acomoda el lenguaje al tipo de documento y de lector; Utiliza adecuadamente los recursos tipográficos (formatos de letra, de párrafos, de estilo, etc). | Trata todos los aspectos del tema según las instrucciones; Incluye adecuadamente una introducción, un desarrollo y una conclusión; El escrito es correcto ortográficamente y sintácticamente y utiliza los signos de puntuación adecuadamente; Usa correctamente los tecnicismos propios de la materia; Usa citas adecuadamente según APA para referencias y comentarios. | Evaluado por cada maestro (individual) | 2.5%
Ponderación Total Evidencias |  |  |  |  | 30%
Ponderación producto del Reto en caso de otorgarse |  |  |  |  | 20%
|  |  | Ponderación total para desempeño |  | 50%
Evaluación del Reto (es el 20% del 50% de las competencias)
Evidencias |  | Ponderación
Propuesta de trabajo y requerimientos (equipo) |  | 12.5%
Propuesta de diseños (equipo) |  | 12.5%
Propuesta de prototipos (equipo) |  | 12.5%
Reporte técnico (equipo) |  | 12.5%
Prototipo Funcional |  | 50%